办保函〔2020〕889号附件

全国石窟寺专项调查工作
实施方案
2020年9月

目  录

1一、重要意义

二、工作目标
1
三、范围和内容
2
四、技术路线
3
五、组织实施
4
六、调查数据和资料管理
5
七、时间及工作安排
5
八、调查的成果
7
九、经费保障
7
附件一：石窟寺专项调查报告体例
8

附件二：全国石窟寺专项调查登记表
11

附件三：石窟寺专项调查报告编制说明
16

附件四：全国石窟寺专项调查相关标准及规范
27


石窟寺是我国重要的文物类型，分布广泛、规模宏大、体系完整、内涵深厚，是我国辉煌灿烂古代文明的集中体现，是中华文明同其他古代文明交流互鉴的历史见证。为切实加强石窟寺保护工作，国家文物局按照党中央、国务院的工作部署，组织开展全国石窟寺专项调查，并制定本实施方案。

一、重要意义

党中央、国务院高度重视石窟寺保护利用工作。习近平总书记在实地考察敦煌莫高窟和大同云冈石窟时作出重要指示，强调历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，要始终把保护放在第一位。为落实习近平总书记关于石窟寺的重要指示批示和国务院关于加强石窟寺遗址保护利用工作专题会议精神，国家文物局组织开展全国石窟寺专项调查。本次调查是把石窟寺保护好、研究好、传承利用好的重要举措；是全面掌握石窟寺的保护状况，系统分析石窟寺保护形势，科学制定保护政策和中长期规划的重要基础；是构建科学、完善的石窟寺保护体系，锻炼培养石窟寺保护专业队伍，提升我国石窟寺保护管理整体水平的重要条件。

二、工作目标

通过调查，全面掌握我国石窟寺的基本情况、保护现状和存在的问题，建立全国石窟寺基础数据和监测管理平台，编制全国石窟寺文物名录；全面梳理石窟寺安全防范风险，推动实现安全防范全覆盖；形成调查工作报告，对石窟寺保护提出政策和措施建议，为编制《全国石窟寺“十四五”保护利用规划》，构建科学有效的石窟寺保护体系提供重要依据；进一步提高石窟寺保护人员的专业技能和研究水平。

三、范围和内容

（一）调查范围
此次调查的范围为我国境内（不包括港澳台地区）1911年以前开凿的石窟寺（含摩崖造像）不可移动文物，重点为宋代以前石窟寺。按公布等级包括全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位、尚未公布为文物保护单位的不可移动文物。

调查既包括对已登记的石窟寺不可移动文物进行复查，也包括调查、登录新发现的石窟寺不可移动文物。
（二）调查内容

1. 石窟寺（含摩崖造像）基本情况，如石窟寺的名称、位置、地理坐标、龛窟数量及年代、有无壁画彩绘等。

2. 保存状况和主要风险，如洞窟岩体结构失稳，石窟造像岩体表层风化，裂隙渗水侵蚀破坏、生物病害及自然灾害等；同时简要分析病害成因；调查时应以摄制文物照片、文物病害描述等方式进行记录。

3. 保护管理情况，包括石窟寺使用管理机构设置、人员编制及主要专业技术人员情况等。

4. 安全防范情况，主要指安全防护（安防、消防和防雷）设施建设情况，包括建设现状，设施使用和运行情况，以及安全防护系统建设和提升需求等；安全保卫机构状况，安全保卫机构建设和安全保卫队伍人员情况等。

四、技术路线

根据全面调查和重点调查相结合、石窟寺文物本体信息和载体环境信息相结合、学术调查和现状调查相结合的原则，确定石窟文物调查的技术路线。
（一）统筹规划

调查工作由国家文物局领导，实行统一规划。国家文物局委托中国文化遗产研究院负责调查工作的日常组织和具体协调，编制《全国石窟寺专项调查工作实施方案》和调查的各项规范、技术标准。
省级文物行政部门负责制定本行政区域的调查方案和工作计划，并组织实施。
（二）统一标准

调查工作实施标准化管理。由中国文化遗产研究院制定统一调查标准、报告体例和调查表格，并报国家文物局同意后颁布执行。
（三）质量控制

为了保证调查资料、信息及调查成果的真实、完整和科学，调查实行严格的质量控制。质量控制应贯穿于调查全过程，包括现场调查记录、调查资料和信息录入，资料整理汇总等各项技术环节。
中国文化遗产研究院制定调查质量控制标准，指导全国石窟寺的调查质量控制工作，负责抽查调查资料、信息的质量，检查各省的质量控制情况，组织全国的调查质量验收工作。对于石窟寺资源丰富的省（自治区）可派员参与调查工作。
调查质量控制实行省级责任制。各省级文物行政部门应分阶段对本省的调查质量控制进行检查、抽查和现场指导，随时解决质量控制中的各项问题。组织进行质量审核和省级验收。各省的质量控制情况须定期向中国文化遗产研究院报告。

五、组织实施
根据全国统一领导、省级负责的原则确定调查的组织方式。
（一）国家文物局负责调查工作的组织和领导，协调解决重大问题。中国文化遗产研究院负责调查工作的日常组织和具体协调工作。中国文化遗产研究院设立专家组，承担全国石窟寺专项调查工作中的技术指导、评估和服务工作。
（二）省级文物行政部门负责编制本省（自治区、直辖市）《石窟寺专项调查工作方案》；负责组织本省内石窟寺的调查工作，确定主办处室、责任人和专业牵头单位；负责审核验收本省调查数据和相关资料；负责整理、汇总本省调查资料，并编制本省调查报告。
（三）各省级文物行政部门应当指定省级文物考古研究机构作为石窟寺专项调查工作的专业牵头单位，具体承担调查工作。协调本省文物考古研究机构、石窟寺保护管理机构、相关高校和科研机构的专业人员组建若干个石窟寺专项调查小组，组建后的调查小组成员需报中国文化遗产研究院备案。省级调查小组按石窟寺专项调查报告体例、调查表格填报要求等相关标准规范在规定的时间内完成调查任务，并在规定的时间内向省级文物行政部门提交调查报告和调查表的纸质版和电子版。

六、调查数据和资料管理

调查数据和资料，由进行现场调查的调查组调查、录入、审定，中国文化遗产研究院和省级文物行政部门分级管理。
调查组在实地调查中，应根据有关规范和标准，对石窟寺（含摩崖造像）进行认真调查，如实准确填写各项调查登记表，确保基础数据的完整性、真实性和科学性。任何单位和个人都不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、纂改调查资料和数据。如有上述情况发生，将依据有关法律、法规予以处罚。调查资料和数据涉及国家秘密的，应履行保密义务。如有泄密事件，按国家保密规定予以处理。
省级文物行政部门负责通过全国石窟寺专项调查信息管理系统审核本省（自治区、直辖市）石窟寺（含摩崖造像）文物调查信息。

七、时间及工作安排

全国石窟寺专项调查工作时间从2020年9月开始，到2021年6月结束。现场调查工作标准时点为2020年9月30日。

（一）第一阶段：2020年9月，主要任务是制定调查实施方案，发布规范和标准，试点调查和组织培训。具体完成的任务为：
1. 各省组建调查领导小组和调查队伍。

2. 部署全国调查工作；各省部署本省调查工作。

3. 中国文化遗产研究院编制《全国石窟寺专项调查工作实施方案》，报国家文物局批准发布；各省（自治区、直辖市）文物行政部门分别制定、发布本地区《石窟寺专项调查工作实施方案》，方案报中国文化遗产研究院备案。

4. 中国文化遗产研究院制定石窟寺专项调查报告编写体例及调查表格，开展调查试点，完善修改调查报告体例和表格。在此基础上组织全国各省调查领队进行实地培训。
5. 国家文物局颁布调查报告体例、表格、调查规范和技术标准。

6. 中国文化遗产研究院建立全国石窟寺专项调查信息管理系统。
（二）第二阶段：2020年10月至2021年3月，主要任务是各省组织实地展开石窟寺调查和数据信息登录工作。具体完成的工作任务为：
1. 各省调查小组现场调查、记录；

2. 调查小组及时整理、录入调查资料和信息数据，各调查小组负责人负责审定，保证各资料、信息和原始数据真实完整；

3. 各省级文物行政部门检查复核，及时将调查数据报中国文化遗产研究院；
4. 中国文化遗产研究院组织专家组进行现场抽查工作。
（三）第三阶段：2021年4月至2021年6月，主要任务是进行调查资料的整理、汇总、数据库建设和编制调查工作报告。具体完成的工作任务为：
1. 各省级文物行政部门对本省调查数据和资料进行整合、汇总和验收，并报中国文化遗产研究院；
2. 中国文化遗产研究院开展全国石窟寺专项调查资料汇总、整理等工作；

3. 编制全国石窟寺专项调查工作总报告及石窟寺安全防范情况报告。
八、调查的成果

1. 编制《全国石窟寺文物名录》；

2. 编制《全国石窟寺专项调查工作报告》；

3. 编制《全国石窟寺安全防范情况报告》；

4. 建立全国石窟寺专项调查信息管理系统；

5. 石窟寺基础资料汇编。

九、经费保障

1. 国家文物局和中国文化遗产研究院调查工作经费从中央财政部门预算中列支。

2. 各省、自治区、直辖市石窟寺调查工作经费按照《国家文物保护专项资金管理办法》的相关规定，从国家文物保护专项资金考古调查经费中列支。
附件一： 石窟寺专项调查报告体例

附件二：全国石窟寺专项调查登记表
附件三：石窟寺专项调查报告编制说明

附件四：全国石窟寺专项调查相关标准及规范
附件一

石窟寺专项调查报告体例
一、调查工作概况

1. 开展石窟寺保护状况调查的时间、调查人员、调查对象。

2. 调查工作采取的主要方法和技术手段。
二、石窟寺保存状况

（一）基本情况

1. 地理位置。包括石窟寺所在的行政区域、地理方位、地理坐标、海拔高度和周边自然环境等信息。

2. 地质状况。包括石窟寺所在的地质构造、岩层特性。

3. 历史沿革。石窟寺开凿年代及历代开窟造像情况。

4. 洞窟概况。窟龛（含摩崖造像）数量、年代。相关文物建筑形制、面积。

5. 文物价值评述。

（二）石窟寺外观

1. 石窟寺总体布局。

2. 窟外崖面、各洞窟之间的相互关系。

3. 窟前建筑、窟檐遗迹和寺院遗址。

（三）石窟寺内容

1. 洞窟形制。包括平面形状、面宽、进深、高度等。

2. 窟内造像、彩塑及壁画等。按照窟口、正壁、左右壁、前壁、窟顶等依次描述。

3. 题记、碑刻铭文及其他附属文物。

（四）主要风险及成因分析

1. 洞窟岩体结构失稳。

2. 洞窟及造像表层风化。

3. 裂隙渗水侵蚀破坏。

4. 生物病害。

5. 自然灾害。

6. 其他风险。

三、石窟寺保护管理状况

（一）石窟寺的保护级别和公布时间

（二）石窟寺的保护范围和建设控制地带

（三）石窟寺的保护管理机构设置

（四）石窟寺保护管理机构的人员、编制和主要专业技术人员

（五）文物保护规划和已开展的文物保护工程

（六）石窟寺的开放利用情况和主要服务设施

四、石窟寺安全防范状况

（一）安全保卫机构设置和人员情况

（二）安防、消防和防雷系统的建设、安装和运行状况

（三）2000年以来发生的安全事故、石雕造像被盗案件情况

五、小结

概括性总结调查的主要成果，包括石窟寺的年代、洞窟形制等基本特征、石窟寺的价值、主要风险，保护管理的总体评价、存在的问题和相关工作建议等。

附件：
附件1：石窟寺专项调查表

附件2：图纸册页

1. 石窟寺的位置图和总平面图

2. 窟群或龛像立面图

3. 主要洞窟的平剖面图

附件3、照片册页

1. 石窟寺全景照片

2. 主要洞窟各壁面及窟内造像照片

3. 文物典型病害照片

附件二

编码：                                 〇复查      〇新发现
石窟寺专项调查表
名  称                                                 
省 （自治区、直辖市）                                  
市（地区、州、盟）                                     
县（区、市、旗）                                       
调查人（签字）                   日期                  
审定人（签字）                   日期                  
抽查人（签字）                   日期                  
中国文化遗产研究院  制
石窟寺专项调查表
表 1  石窟寺基本情况调查表
	文物名称
	
	编  码
	

	地址及位置
	

	地理坐标
	纬度
	经度
	海拔高程

	
	°      ′      ″
	°      ′      ″
	米

	
	测点

说明
	

	文物级别
	〇全国重点文物保护单位        〇省级文物保护单位

〇县(市)级文物保护单位       〇登记文物点      〇新发现

	数量及面积
	龛窟数量                     个
	摩崖造像数量                尊

	
	保护范围面积             平方米
	建设控制地带面积         平方米

	
	相关文物建筑面积          平方米

	统计年代
	□魏晋     □南北朝    □隋唐    □五代    □北宋    □南宋

□元       □明代      □清代    □不详

	类别
	〇石窟寺     〇摩崖造像   

	开放情况
	□开放参观   □未开放 

	壁画
	□有         □无

	彩塑
	□有         □无

	彩绘
	□有         □无


表 2 石窟寺保护管理机构调查表

	保护管理机构
	
	机构级别
	
	上级管理机构
	

	人员总数
	
	学

历

情

况
	博士研究生人数
	

	
	
	
	硕士研究生人数
	

	
	
	
	本科学历人数
	

	
	
	
	本科以下学历人数
	

	编制总数
	
	讲解员数量
	

	专业技术人员数量
	
	其中：高级职称人数
	

	
	
	其中：中级职称人数
	

	
	
	其中：初级职称人数
	

	主要专业

技术人员
	姓名
	学历
	职称
	研究方向
	毕业院校
	出生年月

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	如有旅游经营公司，请填写名称
	


第    页    共    页

表 3 石窟寺安全防范情况调查表
	安防系统建设情况
	系统建设情况
	(已建设  (未建设  (安防工程建设中  (其他（说明情况）

	
	安防系统
	(视频安防监控系统  (入侵报警系统   (声音复核系统
  (出入口控制系统    (电子巡查系统   (安防通讯系统
(停车场管理系统    (安全检查系统   (综合安全管理系统

	
	安装时间
	  

	
	使用情况
	(安防系统有专人操作（系统管理员   人；系统操作员   人）
(安防系统无专人操作，但会使用部分功能

(未使用，不会操作

	
	运行状况
	  (能正常运行和使用  (系统老化或损坏，需升级  

	
	其他物防设施
	

	消防系统
建设情况
	消防需求
	(有文物建筑或易燃部位，需建设消防系统或配备消防设施

(无消防需求

	
	系统建设情况
	(已建设  (未建设  (消防工程建设中 (其他（说明情况）

	
	消防系统
	(火灾自动报警系统  (电气系统  (消防给水及灭火系统

	
	安装时间
	

	
	使用情况
	(消防系统有专人操作（系统管理员   人；系统操作员   人）
(消防系统无专人操作，会使用部分功能

(未使用，不会操作

	
	运行状况
	  (能正常运行和使用  (系统老化或损坏，需升级

	
	消防救援
	(消防水池    (利用天然水源     (其他（具体说明）
最近的消防队：(有（接警后最快到达时间： 分钟）  (无   

专兼职消防队：(有（人数： 人）  (无   

	
	其他消防设施
	

	防雷系统
建设情况
	防雷需求
	(有防雷需求        (无防雷需求

	
	系统建设情况
	(已建设  (未建设  (防雷工程建设中 (其他（说明情况）

	
	安装时间
	

	
	运行状况
	(能正常运行和使用  (系统老化或损坏，需升级

	安全保卫

机构
	安全保卫机构
	(有（包含安全保卫人员：  人）   (无

	
	安全保卫人员
	(有     (无，但有文物保护员    (两者皆无


第    页    共    页

表 4 石窟寺保护状况调查表
	保护状况调查
	文物保护规划
	〇批准公布      〇正在编制      〇尚未编制

	
	近十年来已实施的文物保护工程
	项目名称
	

	
	
	项目名称
	

	
	
	项目名称
	

	
	
	项目名称
	

	
	
	项目名称
	

	
	
	项目名称
	

	
	窟檐
	□有         □无

	
	主要风险
	结构失稳
	□有  □无
	失稳主控影响因素
	□岩体内结构面切割

□地震

□裂隙水压力

□人为破坏

□其它因素（差异风化、溶蚀等）

	
	
	风化
	□有  □无
	病害类型
	□粉末状风化

□开裂起翘及空鼓

□风化裂隙切割

□差异风化

	
	
	水害
	□有  □无
	病害类型
	□面流水

□裂隙渗水

□凝结水

□毛细水

	
	
	生物病害
	□有  □无
	病害类型
	□植物

□动物

□微生物

	
	
	自然灾害
	□有  □无
	病害类型
	□滑坡

□泥石流

□洪涝

□其它

	
	
	其它
	□有  □无
	
	

	调查组建议
	

	审核意见
	

	抽查结论
	

	备

注
	


第    页    共    页

附件三

石窟寺专项调查报告编制说明

中国文化遗产研究院

2020年9月

目  录


1 适用范围
18
2 调查范围
18
3 主要依据及引用文件
18
4 调查报告
19
5 《全国石窟寺专项调查表》封面
20
6 石窟寺基本情况调查表
22
7 石窟寺保护管理机构调查表
24
8 石窟寺安全防范情况调查表
24
9 石窟寺保护状况调查表
24
10 图纸册页
26
11 照片册页
26



石窟寺专项调查报告编制说明

1 适用范围

本说明适用于石窟寺专项调查报告的编制。

已公布为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的石窟寺，每一处编制一份调查报告。

已公布为市县级文物保护单位、尚未公布为文物保护单位的不可移动文物石窟寺，可以每一处编制一份调查报告；也可以将位于同一县域的市县级文物保护单位、不可移动文物石窟寺统一编制一份调查报告。

同一县域的市县级文物保护单位、不可移动文物石窟寺统一编制的调查报告应对该县域内石窟寺文物情况进行总述后，分别对各处石窟寺逐一描述。

2 调查范围

此次调查的范围为我国境内（不包括港澳台地区）的石窟寺（含摩崖造像）不可移动文物。按公布等级包括全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市县级文物保护单位、尚未公布为文物保护单位的不可移动文物。

调查既包括对第三次全国文物普查和此后已登记的石窟寺不可移动文物进行复查，也包括调查、登录新发现的石窟寺不可移动文物。

3 主要依据及引用文件

《中华人民共和国文物保护法》，2017年。

《中华人民共和国文物保护法实施条例》，2003年。

《第三次全国文物普查实施方案及相关标准、规范》第三次全国文物普查领导小组办公室，2007年。

《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范（试行）》，国家文物局，1991年。

GB/T 2260-2019 中华人民共和国行政区划代码。

《全国重点文物保护单位记录档案工作规范》，国家文物局，2003年。

《文物保护单位记录档案档号编制规则》，国家文物局，2004年。

《第三次全国文物普查电子数据处理工作规范》国家文物局，2007年。

《第三次全国文物普查不可移动文物信息采集规范》国家文物局，2007年。

4 调查报告

4.1 调查工作概况

调查人员包括参与该处石窟寺调查的省级调查小组、市县级文物部门、石窟寺保护管理机构、相关高校和科研机构的人员。

调查工作应当充分利用第三次全国文物普查和已有的文物保护、考古工作成果，调查利用的主要参考文献和资料应当予以说明。

4.2 石窟寺保存状况

窟龛数量多的大型石窟寺应当着重描述石窟寺的基本情况、总体布局、洞窟类型、形制特点，简要描述主要洞窟、重要文物和主要风险情况，描述的主要洞窟一般不超过10个。

窟龛数量较少的中小型石窟寺应当逐一描述各洞窟和重要文物情况，以及主要风险点的所在窟龛编号、数量及位置等详细信息。

4.3 石窟寺保护管理状况

石窟寺的保护范围和建设控制地带应当准确描述其四至范围、面积及主要保护管理要求。

石窟寺保护管理机构是指承担石窟寺文物保护管理职能的法人单位，如文管所、博物馆、景区管委会等。如地方文物部门还指定了文物保护员承担该处石窟寺保护管理工作的，应当简述文物保护员姓名、年龄、所在单位、工作任务等基本情况。

石窟寺已经建成的用于文物保护、展示和游客服务的管理服务设施，应当逐一描述其主要功能、建筑面积等。

4.4 石窟寺安全防范状况

安全保卫机构是指承担石窟寺安全防范职能的法人单位或内设部门，如公安分局、派出所、警务室、驻守民警、保卫处（科、组）等。

各地在石窟寺安全防范方面的实践做法，如地方人民政府或群众性文物保护组织开展的定期或不定期文物安全巡察、执法活动，应当予以记叙。
4.5 小结

小结应简明扼要，一般不超过1000字。其中相关工作建议应当分别描述“十四五”期间主要工作任务、重大工程项目，以及中长期工作目标。

5 《全国石窟寺专项调查表》封面

5.1 编码

县级行政区划代码（6位数字）+石窟寺顺序号（4位数字）。用阿拉伯数字表示，中间以分隔符号“-”隔开。结构为：

×××××× - ××××
石窟寺顺序号
县级行政区划代码

编码由石窟寺专项调查信息管理系统自动生成，不可修改。

5.2 复查

单选，选项划“√”。

指第三次全国文物普查及此后已登记的石窟寺。

5.3 新发现

单选，选项划“√”。

指此次调查新发现的石窟寺。

5.4 名称

复查的石窟一般沿用原名称，确需修正的可在备注栏注明；民族自治区域内的文物，必须填写汉文名称，同时可用在“（）”内填写少数民族文字名称的方式，标记在汉文名称之后。

新发现按如下规则命名：历史上名称明确或已有约定俗成的名称者应按原名称定名；无原名的，以“最小行政区域名称或自然地名”＋“石窟（寺）”定名。示例1：云冈石窟；示例2：万佛堂石窟；示例3：羊头山石窟

5.5 省（自治区、直辖市）

文物所属省（自治区、直辖市）的全称。在下划线上填写。

5.6 市（地区、州、盟）

    文物所属市（地区、州、盟）的全称。在下划线上填写。

5.7 县（区、市、旗）

文物所在县（区、市、旗）的全称。在下划线上填写。

5.8 调查人

调查人的手写签名。在下划线上按责任人顺序填写。

5.9 日期 

填表日期。在下划线上用阿拉伯数字填写。

示例：

2020.08.01

5.10 审定人

调查队负责人手写签名。

5.11 日期

审查日期。在下划线上用阿拉伯数字填写。

示例：

2020.08.01

5.12 抽查人

省级以上调查办公室成员手写签名。

5.13 日期

抽查日期。在下划线上用阿拉伯数字填写。

示例：

2020.08.01

6 石窟寺基本情况调查表

6.1 文物名称

同封皮名称。

6.2 编码

同封面编码。

6.3 地址及位置

详细填写不可移动文物所在的省、市、县、乡（镇）、村（街、巷）的名称及与某一参照地点（居民点或山川）的相对位置和距离。

省、市、县名称参照GB/T2260《中华人民共和国行政区划代码》填写。

6.4 地理坐标

   每处不可移动文物必须填写地理坐标测点，该测点应为文物的中心点或标志点。坐标系统采用国家规定的2000国家大地坐标系（CGCS2000），高程系统采用1985国家高程基准，坐标值采用度、分、秒格式（__°__'__"）
 。

6.4.1 纬度

用阿拉伯数字填写。
6.4.2 经度

用阿拉伯数字填写。
6.4.3 海拔高程

用阿拉伯数字填写。
6.4.4 测点说明

测点部位和特征的描述。

示例：位于石窟寺核心保护区域的中央位置，或石窟寺代表性造像区域位置。
6.5 文物级别

单选，选项划“√”。

“登记文物点”指尚未核定为文物保护单位的石窟寺。
6.6 数量和面积

参考《全国石窟寺专项调查石窟寺计量标准》，用阿拉伯数字填写。

6.6.1 龛窟数量：指保护区范围内龛窟数量；

6.6.2 摩崖造像数量：指保护区范围内摩崖造像数量。

6.6.3 保护范围面积：指各级文物保护单位已划定的保护范围面积。

6.6.4 建设控制地带面积：指各级文物保护单位已划定的建设控制地带面积。

6.6.5 相关文物建筑面积：指附属于石窟寺的寺庙、纪念建筑等相关文物建筑面积       

6.7 年代

复查的石窟寺原则沿用原年代，若年代有修正可在备注栏注明；新发现的按《全国石窟寺专项调查年代标准》填写。

6.8 统计年代

可复选，选项划“√”。

文物年代跨越表中年代的应复选。

6.9 类别

单选，选项划“√”。
6.10 开放情况

单选，选项划“√”。

已开放是指石窟寺保护管理机构在不影响石窟寺安全和真实性、完整性的前提下，依托石窟寺及其环境，为社会公众提供游赏纪念、科研展陈、经营服务等活动。

6.11 壁画

单选，选项划“√”。

6.12彩塑

单选，选项划“√”。
6.13彩绘

单选，选项划“√”。
7 石窟寺保护管理机构调查表

7.1 保护管理机构

石窟寺所属的保护管理机构名称。

7.2 专业技术人员

专指从事文物保护、考古、展陈、宣教的技术人员。

7.3 主要专业技术人员

在文物保护管理工作中起骨干作用的专业技术人员，填写其姓名、学历、职称和研究方向、毕业学校和出生年月等，可添加表格。

8 石窟寺安全防范情况调查表

请在□内划“√”，可多选；无上述情况的，可填写“无”或不划“√”。

9 石窟寺保护状况调查表

9.1 保护状况调查

（1）文物保护规划


单选，选项划“√”。

（2）文物保护工程

填报近十年来已开展及正在开展的文物保护工程情况（不包括安消防工程），根据实际情况可自行增项。

（3）窟檐

单选，选项划“√”。

窟檐通常是指龛窟外部用以避雨遮阳的部分。

（4）主要风险

结构失稳：指文物主体结构或其所依存的载体环境所产生的局部或整体不稳定现象，如危岩体、坍塌等。失稳主控影响因素主要包括岩体内结构面切割、地震、裂隙水压力、人为破坏、其它因素（差异风化、溶蚀等），可复选，选项划“√”。
水害：指大气降水、地表水或地下水在文物本体表面及洞窟内渗出产生对文物本体破坏的现象，根据病害现象可划分为面流水、裂隙渗水、凝结水、毛细水等类型，可复选，选项划“√”。

风化病害：石窟造像文物表层所产生的破坏文物表面结构完整性或影响文物价值体现的破坏现象，可综合划分为粉末状风化、开裂起翘及空鼓、风化裂隙切割、差异风化四类，可复选，选项划“√”。

生物病害：生物活动导致的文物材料性质的改变，如植物根系对石窟造像岩体破坏、苔藓加剧岩石表层风化等，可划分为植物、动物、微生物三大类，可复选，选项划“√”。

自然灾害：自然灾害是指给石窟寺整体安全保存带来危害或损害石窟寺遗产点环境的不可抗力的自然现象，根据危害发生率及其影响程度整体划分为滑坡、泥石流、洪涝、其它（除以上三种类型以外的自然灾害类型），可复选，选项划“√”。

其它：主要包括人为涂鸦、书写、烟熏、刻划、不当修复等。

9.2 调查组建议

对该处石窟寺的保护、管理和合理利用等提出的建议。字数一般不超过500字。

9.3 审核意见

     由审定人或审核机构填写基本意见，字数一般不超过100字。

9.4 抽查结论

     由抽查人或机构填写通过抽查形成的结论意见，字数一般不超过100字。

9.5 备注

凡在表中各栏以“其他”为选项的，均应在本栏中作具体说明。

此外，凡表中没有专门设项而调查者认为其他需要说明的问题，也可在本栏中表述。

10 图纸册页

10.1 石窟寺的位置图和总平面图

   石窟寺的位置图和总平面图必须提交。如测绘不及，也可采用手绘示意图。

10.2 窟群或龛像立面图

如测绘不及，可采用手绘示意图。
10.3 主要洞窟的平剖面图

大型石窟寺调查报告中描述的主要洞窟一般应当提供平剖面图。

11 照片册页

11.1 石窟寺全景照片

     石窟寺全景照片必须提交，大小不超过1G。

11.2 主要洞窟及窟内造像照片

     大型石窟寺调查报告中描述的主要洞窟必须提供照片，中小型石窟寺原则上每个洞窟均应提供照片。

每个洞窟一般照片不超过5张，JPG、PNG等常用图片文件格式，照片大小不超过20M。

11.3文物病害照片

     石窟寺调查报告中描述的主要文物病害必须提供照片，一般每处病害照片不超过3张，JPG、PNG等常用图片文件格式，照片大小不超过20M。

附件四
全国石窟寺专项调查

相关标准及规范

中国文化遗产研究院

2020年9月

1全国石窟寺专项调查新发现石窟寺的认定标准

调查中新发现的实际存在，具有历史、艺术、科学价值的石窟寺及摩崖造像历史文化遗存，均应认定。具体认定标准如下：

具有如下条件之一的予以认定：
1.1 洞窟尚存，无论保存程度如何；

1.2 摩崖造像本体尚存，无论保存程度如何；

1.3石窟寺、摩崖造像迁移，新迁址占有独立地域范围。

2全国石窟寺专项调查石窟寺计量标准
本标准适用于全国石窟寺专项调查项目中复查及新发现的石窟寺的计量。计量和统计分为整体计量和单体计量。

1 整体和单体不可移动文物的界定

1.1 整体石窟寺是指在时代、内涵或地层关系上，以独立或相互关联方式存在的文物实体；具有上述特征的单体文物，视同整体文物。

示例1：北山摩崖造像

示例2：眠牛石摩崖造像
1.2 单体是指整体石窟群中相对独立存在的文物实体。如石窟中的独立窟龛、石刻等。

2 整体计量

2.1 整体计量的量词应按照通行的原则使用，一般统称或总量统计时以“处”为计量单位。

2.2 同一分布范围内，具有同一文化性质或内在联系，且没有自然地理因素分割的石窟寺或摩崖造像，按一处整体计量。

2.3 同址具有文化性质或时代不同的文化遗存，按一处整体计量。

2.4 同一地域中，因文化性质（时代）不同或被自然地理因素分割成若干独立单位，按多处整体计量。
3 石窟寺的单体计量

3.1 石窟寺的单体计量的量词应使用文物自身的计量单位，在总量统计时以“个”为计量单位。

3.2 同一处石窟寺中，相对独立存在的文化遗存，如洞窟、石刻、造像等，应按其实际数量做单体计量。

3.3 同一处石窟寺中，内容和形式相对独立的石窟、造像等，应按其实际数量做单体计量。

3全国石窟寺专项调查名录编制规范
1 适用范围

本规范适用于我国境内（不包括港澳台地区）石窟寺及摩崖造像名录的编制。

2 收录范围

我国境内（不包括港澳台地区）复查及新发现的石窟寺及摩崖造像。

3 基本要求

3.1 目的与任务：规范各级石窟寺及摩崖造像名录的编制。

3.2 性质和用途：著录与公布各级行政区域范围内石窟寺及摩崖造像资源，为国家和地方各级政府制定的方针政策提供依据，列入名录的石窟寺及摩崖造像受国家法律保护。

3.3 工作范围：按行政区域范围确定。

3.4 编制内容：应根据文物调查的最终成果确定。

3.5 内容要求：应严谨明确，文字简练，其术语、符号、代号、计量单位和制图方法等应按照有关规定和标准执行。

4名录构成与内容
4.1 名录册页构成：封面、扉页、目录、石窟寺及摩崖造像名录表。

4.2 封面内容

密级：各级名录的密级具体要求另行规定。

名录名称：行政区名称+石窟寺及摩崖造像名录

编制单位名称：名录编制单位全称。

编制日期：名录的编制时间。

4.3 扉页内容

同封面。

4.4 目录内容

序号：编制内容的顺序号，从1开始排序。

名称：编入名录的内容名称。

页号：编入名录的内容在该书中的页码。

4.5 地图

石窟寺及摩崖造像的分布图。

4.6 名录登记表内容

序号：目录中的顺序号。

名称：石窟寺及摩崖造像的名称。

年代：石窟寺及摩崖造像的年代。

类别：石窟寺或摩崖造像。

地址：石窟寺及摩崖造像所在的详细地址。

保护级别：石窟寺及摩崖造像的保护级别。

编码：石窟寺及摩崖造像的编码，同石窟寺专项调查表中的编码一致。

4.7 简介

编写重要石窟寺及摩崖造像的简介。

4.8 照片

编辑重要石窟寺及摩崖造像的照片。

4.9 编者按

    编制本名录需要说明的问题和参与编制的单位和人员名单。

4XXX省（自治区、直辖市）石窟寺专项调查工作报告编制规范

一、编制目的

全面掌握石窟寺的基本情况，特别是第三次全国文物普查以来的发展态势，全面分析石窟寺保护状况调查、文物保护事业与国家经济社会发展的关系，全面总结石窟寺专项调查工作情况，为提高石窟寺文物保护管理水平奠定良好基础，为研究制定国家经济社会发展与文物保护事业发展战略、规划、政策和决策提供科学依据，为文物保护工作者和社会公众提供统计信息服务。

二、编制依据

（一）《中华人民共和国文物保护法》及实施条例

（二）《国务院关于加强文化遗产保护的通知》

（三）《全国石窟寺专项调查实施方案》

三、适用范围

我国境内（不包括港澳台地区）石窟寺专项调查工作报告。

四、编制原则

（一）全面性

要站在国家经济社会发展的大局、文物保护事业发展的全局和石窟寺保护状况调查工作的整体上编制调查报告，反映我国石窟寺及摩崖造像的基本国情，分析文物保护事业与国家经济社会发展的关联性，确认文物调查的重大价值。

（二）完整性

普查报告内容要齐全，要系统总结石窟寺专项调查工作进程和工作成果，要深入分析石窟寺及摩崖造像保护工作的发展态势，要以调查数据资料的统计分析为基础提供政策建议。

（3） 真实性

原始资料编录要符合规范要求，准确完备。调查报告整理汇总的调查数据资料必须严格以原始数据资料为依据，不得多报、漏报、乱报调查数据资料，不得编造、伪造、篡改调查数据资料，不得强令、授意提供虚假的调查数据资料。编制人员应当对整理、汇总的调查数据资料的真实性和准确性负责。

（四）规范性

调查报告应遵照统一的体例、格式要求进行编制。调查报告的内容安排及说明文字，要讲究逻辑性，做到内容编制齐全，章节编排合理，重点突出，表述条理清晰。

调查报告采用术语必须严谨，按照全国石窟寺专项调查实施方案、标准、规范的要求严格正确地引用术语，不得自行创造术语和定义术语。图件编制必须规范实用，附图、附表、附件齐全，整洁美观。文字表达必须准确、顺畅、简练。

五、编制内容和重点
调查报告编制主要包括六部分内容：调查工作背景、调查工作情况、调查数据汇总、调查数据分析、调查主要成果和政策建议。

调查报告编制要以全国石窟寺专项调查数据资料的量化分析为重点，突出调查对于文物保护事业的重大价值，突出文物保护事业发展与国家经济社会发展的相关性。

六、编制体例

（一）调查报告体例包括：封面、扉页、内容摘要、目录、正文、附件、后记。

（二）说明：

1.封面的内容

包括：报告名称、编制单位署名和编制日期。

1.1 报告名称：XXX省（自治区、直辖市）石窟寺专项调查工作报告；

1.2 编制单位署名：XXX省（自治区、直辖市）石窟寺专项调查领导小组。

1.3 编制日期：报告编制完成日期。

2.扉页的内容

同于封面。

3.内容摘要

主要介绍调查工作情况和调查成果。

4.目录内容

排列到三级标题。如第一部分；一；（一）。

5.正文内容

体例要求见附件。

6.附件内容

为XXX石窟寺专项调查报告及保护状况调查统计表、XXX（自治区、直辖市）石窟寺专项调查重要的表格、图件。

7.后记内容

为调查报告的补充说明和编制人员的简要情况。

七、编制步骤

（一）选定人员成立调查报告编制项目组，实行项目组长负责制，进行组织落实；

（二）编制人员了解调查报告的编制方法、内容与要求。

（三）制定调查报告编制的总体实施计划，明确调查报告的范围、重点和深度要求，按照总体实施计划进行人员分工，做到任务明确、各负其责。
（四）收集整理石窟寺保护状况调查原始数据资料；

（五）编制《XXX省石窟寺专项调查工作报告》；

八、印制要求

（一）排版要求：

1.字体：封面、扉页为初号黑体；前言、目录、正文、后记为宋体四号。

2.行距：20磅。

3.图件：彩图标示。

4.页码：用5号阿拉伯数字标注在各页下方正中。

（二）纸张规格：大16开本（210X 297mm）。

（三）册数要求：5册。

九、报送要求

（一）审核要求：各省（直辖市、自治区）文物主管部门审核并在调查报告扉页上签各省（直辖市、自治区）文物行政部门代章。

（二）时间要求：    年   月   日前统一报送中国文化遗产研究院。

附件
《xxx省石窟寺专项调查工作报告》正文体例

第一部分  专项调查工作背景 

第二部分  专项调查工作情况 

（一）组织保障

（二）物质保障

（三）工作流程

（四）人员选调与培训

（五）经费投入与使用：调查经费总投入、中央财政投入和地方自筹资金比例统计；调查经费使用情况汇总。

（六）制度建设

（七）数据质量控制：（数据采集与数据处理）

第三部分  石窟寺调查数据汇总 

一、石窟寺专项调查报告汇总统计

石窟寺考古调查工作统计及保护状况调查的资料情况[包括图纸、照片、标本（类别和数量）和其他资料]的分类统计。

二、石窟寺专项调查资料汇总统计

（一）石窟寺基本情况统计

1、石窟寺专项调查中新发现石窟寺数量统计。

2、石窟寺专项调查的石窟寺总量及不同文物级别数量统计。

按照石窟寺和摩崖造像分别分类统计。

3、石窟寺专项调查的石窟寺年代的分类统计。

4、石窟寺数量及面积统计（包括龛窟数量、摩崖造像数量、保护范围面积、相关文物建筑面积等内容）

5、石窟寺开放情况统计

6、石窟寺是否存有壁画、彩塑、彩绘情况分类统计

（二）石窟寺保护管理机构调查统计

    1、保护管理机构人员总数及不同学历分类统计；

    2、保护管理机构专业技术人员总数及不同职称人数分类统计；

    3、保护管理机构专业技术人员不同研究方向、职称、毕业院校、年龄等情况统计。

（三）石窟寺安全防范情况

1、安全（安防、消防和防雷）设施建设情况，包括建设现状，设施使用和运行情况，以及安全防护系统建设和提升需求等；

2、安全保卫机构状况，安全保卫机构建设和安全保卫队伍人员情况等；

（四）石窟寺保护状况调查统计

1、石窟寺文物保护规划情况统计

2、近十年来已经实施的文物保护工程情况统计

3、石窟寺主要风险情况分类统计

第四部分  石窟寺调查数据分析 

一、石窟寺专项调查的石窟寺保护工作发展态势分析

（一）石窟寺保护利用情况分析。

（二）石窟寺的保护状况分析，包括现存状态（存在、消失）与现状评估（好、较好、一般、较差、差）分析。

（三）石窟寺损害变化原因（自然因素、人为因素）分析。

二、石窟寺专项调查成果与文物保护事业发展的关系分析

三、石窟寺专项调查成果与国家经济社会发展的关系分析。

第五部分  石窟寺保护状况调查主要成果

XXX省（直辖市、自治区）石窟寺保护状况调查工作的主要成果汇总数据。包括：

一、XXX省（直辖市、自治区）石窟寺文物名录。

二、XXX省（直辖市、自治区）石窟寺安全防范情况报告
三、XXX省（直辖市、自治区）石窟寺保护队伍建设情况报告。

四、XXX省（直辖市、自治区）石窟寺近五年内保护工作规划建议报告。

第六部分  政策建议 

一、石窟寺专项调查工作建议

从组织保障、物质保障、工作流程、人员选调与培训、经费投入与使用、制度建设、宣传动员、数据质量控制等方面提出建议。

二、石窟寺保护工作建议。

三、石窟文物保护人才队伍建设建议。

�用移动采集系统自动获取的坐标，符合该规范。





PAGE  

