

文物保护标准制定
程序和要求

国 家 文 物 局
2024年
前  言

标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。国家文物局一直把标准化作为文物保护的重要手段，2006年以来，发布实施一系列文物保护国家标准、行业标准，初步构建了文物保护标准体系，有效提升了文物保护的科学化、规范化水平。

为了进一步加强标准制定（含修订）过程管理，提高标准制定质量和效率，增强标准的科学性、规范性、时效性，国家文物局根据《国家标准管理办法》《强制性国家标准管理办法》《行业标准管理办法》《文物保护标准化工作管理办法》等要求，在参考国家标准技术审评中心《国家标准制修订工作简明手册（试用版）》等基础上，编写了《文物保护标准制定程序和要求》，供文物行政部门有关人员、文物保护标准研制人员、全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289，以下简称文标委）委员、全国文物保护标准化技术委员会文物保护专用设施分技术委员会（SAC/TC 289/SC 1，以下简称分标委）委员及有关专家等参考使用。

本文件适用于文物保护国家标准、行业标准的制定工作，其他标准化文件的制定工作可参照使用。本文件规定如有与后期国家发布的新规定不一致之处，都以国家最新文件为准，我们也将根据最新文件要求进行相应调整。由于时间和经验有限，内容中难免存在不完善之处，希望大家在使用过程中提出宝贵意见和建议。

目  录

1  标准制定基本要求
1
2  标准制定阶段
2
2.1  预研阶段
3
2.2  立项阶段
5
2.3  起草阶段
7
2.4  征求意见阶段
11
2.5  审查阶段
14
2.6  批准阶段
18
2.7  出版阶段
18
2.8  复审阶段
18
2.9  废止阶段
18
3  标准制定项目管理
19
3.1  项目时限
19
3.2  项目调整
19
3.3  项目处理
20
3.4  标准材料提交
20
3.5  联系方式
20
4  附件
22
附件1：标准制定相关文件
23
附件2：项目建议书
25
附件3：编制说明
30
附件4：关于开展《XX》标准征求意见工作的函
34
附件5：内审会会议纪要
35
附件6：内审会意见汇总处理表
36
附件7：征求意见对象名单
37
附件8：征求意见表
39
附件9：征求意见汇总处理表
41
附件10：预审会会议纪要
43
附件11：预审会意见汇总处理表
44
附件12：审查会意见汇总处理表
45
附件13：标准起草单位承诺书
46
附件14：标准主要起草人承诺书
47



1  标准制定基本要求

文物保护国家标准制定（含修订）应符合《国家标准管理办法》《强制性国家标准管理办法》《文物保护标准化工作管理办法》等有关规定和本文件有关要求。文物保护行业标准制定（含修订）应符合《行业标准管理办法》《文物保护标准化工作管理办法》等有关规定和本文件有关要求。标准文本和相关附件编写应符合GB/T 1、GB/T 20000、GB/T 20001等标准化基础标准要求。标准制定相关文件见附件1。
在文物行业范围内，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对文物行业起引领作用等需要，以及跨部门、跨行业的技术要求，可以制定推荐性国家标准。对没有推荐性国家标准、需要在文物行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

文物保护国家标准和行业标准制定应贯彻国家有关法律法规和方针政策，适应文物行业特点和技术发展要求，与有关标准协调配套；在科学技术研究成果和社会实践经验的基础上，深入调查论证，广泛征求意见，保证标准的科学性、规范性、时效性，做到技术先进、经济合理、安全可靠；符合文物事业发展需求，有利于科学合理利用资源，提高社会效益、生态效益、经济效益。推荐性文物保护国家标准、行业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求，通常不能低于相应的通用技术条件或基本技术要求标准中规定的指标。禁止利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。

2  标准制定阶段
文物保护国家标准、行业标准制定包括9个阶段，具体为：预研阶段、立项阶段、起草阶段、征求意见阶段、审查阶段、批准阶段、出版阶段、复审阶段和废止阶段，如下图：

标准制定流程示意图









2.1  预研阶段

预研阶段是标准制定的前期准备阶段，包括标准项目建议的提出、研究、论证。

2.1.1  工作流程、内容及要求

	主要流程
	工作内容及要求
	责任主体

	前期研究
	围绕主题，开展相关查询和调研工作。包括：搜集项目背景资料；查询是否与现有标准存在重复；搜集相关的技术资料；调研标准的行业需求、可能的应用领域、预计使用者情况等。
论证必要性和可行性。必要性论证包括：制定标准的目的、意义，标准的适用范围，相关配套的标准情况，将来的经济、社会和生态效益等。可行性论证包括：提出项目的时机是否成熟、研究条件是否具备、技术要求是否可操作等。
论证一般通过会议形式，参加者应具有广泛性、代表性，会议次数可以一次或多次，会议应有纪要。
	申报单位

	提交申报

材料
	根据国家文物局发布的年度申报通知要求，编写并提交申报材料（文件清单及要求见2.1.2）。材料提交方式见3.4。
	申报单位


2.1.2  形成的文件

	文件名称
	文件内容及要求
	性质

	项目建议书
	按照模板（见附件2）填写。

内容完整、详实。
	必备

	标准草案
	按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
标准化对象、标准使用者、编制目的明确。

名称、功能类型合理。

层次清晰、表述规范。

内容较为成熟，明确提出主要章节及各章节所规定的主要技术内容。列入国家重点研发计划项目任务的标准制定项目，必须提出完整的标准草案。

主要技术内容先进适用、经济合理、安全可靠，具有可操作性。
与国家有关法律法规、方针政策以及相关国家标准、行业标准协调配套。

不存在妨碍商品、服务自由流通等排除和限制市场竞争的内容。
	必备

	编制说明
	按照模板（见附件3）填写。

内容较为完整、详实，给出标准主要技术内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）确立的依据（相关调查、论证、验证等）或下一步研究技术路线。

修订标准项目，应说明拟修订标准的实施情况、拟修订的主要技术内容及理由。

采用国际标准项目，应明确采标程度；修改采标的，重点说明与国际标准的主要技术差异及理由。
	必备

	其他相关

材料
	标准预研过程中产生的工作文档，包括：相关科研报告、试验报告、需求调查报告、查重/查专利的结果、产品手册、采标标准介绍、相关会议纪要等。
	可选


2.2  立项阶段

立项阶段是国家文物局/国家标准化管理委员会（以下简称国家标准委）对上报的新标准项目建议进行汇总、评估、协调、确认的过程。文标委及其分标委秘书处（以下简称秘书处）负责立项评估具体实施。

2.2.1  工作流程、内容及要求

	主要流程
	工作内容及要求
	责任主体

	初  核
	主要审核以下内容：

申报材料是否齐全。

标准范围是否符合申报通知要求。

申报单位、项目负责人是否符合申报条件。

标准制定周期是否符合申报要求。
项目建议书是否按照模板要求填写。
标准草案是否按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
编制说明是否按照模板要求填写。
标准草案是否提出主要章节及各章节所规定的主要技术内容。
标准是否与现行/在研的文物保护国家标准、行业标准协调配套。
初核未通过的项目，退回申报单位。
初核通过的项目，进入下一流程。
	秘书处

	立项评估
	组织有关专家按照2.1.2中的相关要求评估标准立项的必要性、可行性，形成专家评估意见。
根据专家评估意见，形成标准计划建议。
	国家文物局

	公  示
	组织向社会公示。公示无异议或虽有异议但经核实处理无异议后的项目，方可进入下一流程。
	国家标准委/国家文物局

	下达计划
	国家标准项目由国家文物局审核后报国家标准委审批。

行业标准项目由国家文物局审批。
	国家标准委/国家文物局

	签署合同
	签署项目立项合同。
	国家标准委/国家文物局

	归档文件
	归档标准立项过程中产生的文件。
	秘书处


2.2.2  形成的文件
立项评估意见；下达标准计划公文；立项合同。

2.3  起草阶段

起草阶段是指标准负责起草单位组建起草工作组，组织研究、起草标准，直至完成标准征求意见稿等材料的过程。在起草阶段，要广泛调研、充分论证，尽可能提早发现并解决问题，避免把问题留到后期导致审查不通过。

2.3.1  工作流程、内容及要求

	主要流程
	工作内容及要求
	责任主体

	组建标准起草工作组
	组建标准起草工作组，召开启动会，制定工作计划、分解起草工作任务并形成会议纪要。

标准起草工作组的成员应体现行业代表性，具有丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。
标准起草单位原则上不少于3家。
	负责起草

单位

	起草标准

草案
	标准起草工作组开展调研，了解标准所涉及领域的行业现状和最新技术水平，分析标准化需求，收集、整理有关资料等。对需要进行试验验证才能确定的技术内容或指标，进行试验验证。根据需要召开专题工作会，解决起草工作中涉及的各类问题。

按照标准化对象原则、标准使用者原则和目的导向原则，围绕标准的编制目的和使用者需要，对标准化对象进行功能分析，识别出拟标准化的内容或特性，选取标准的规范性要素及其技术内容。在此基础上，合理设置和编写标准的层次和要素，准确表达标准的技术内容，形成标准草案、编制说明。

标准起草工作组组织召开不少于2次全体会议，1次研究确定标准的层次结构、规范性要素的构成及其技术内容的选取，1次逐条论证标准内容等，并形成会议纪要。会议应邀请重要利益相关方、文标委有关委员以及国家文物局有关司室代表、秘书处代表参加。
	负责起草

单位

	起草标准征求意见材料
	标准起草工作组组织召开不少于1次全体会议，完成标准征求意见稿、编制说明、拟征求意见对象名单及其他需要提供内审会使用的材料（各文件要求见2.3.2），并形成会议纪要。
	负责起草

单位

	内  审
	标准起草工作组组织召开内审会，逐字逐句审核标准，并形成会议纪要。具体要求如下：

1.会议材料：标准征求意见稿、编制说明、拟征求意见对象名单及其他需要提供的材料。

2.参会人员：标准起草工作组全体成员、文标委有关委员、有关专家、重要利益相关方；国家文物局有关司室代表、秘书处代表等。
3.重点评审以下内容：

（1）标准征求意见稿和编制说明是否符合2.3.2中的相关要求。
（2）拟征求意见对象是否具有广泛性、代表性，是否回避了重要利益相关方。

4.如会议上有重大意见分歧，应如实记录，并补充到编制说明中，作为后续征求意见、审查的重要内容。

评审未通过的项目，退回标准起草工作组重新起草。

评审通过的项目，进入下一流程。如果根据内审意见，会后对标准内容进行了较大修改的或者对重要技术要求进行了调整的，应再次组织内审。
	负责起草

单位

	汇总处理内审会意见
	标准起草工作组处理内审会意见，完成内审会意见汇总处理表，修改形成标准征求意见稿。

在编制说明中补充内审会情况及意见处理情况。
	负责起草

单位

	提交标准征求意见材料
	内审通过后10个工作日内，提交标准征求意见材料（文件清单及要求见2.3.2）。材料提交方式见3.4。
	负责起草

单位

	归档文件
	归档标准起草过程中产生的文件。

召开线上会议的，应保留会议截图；召开线下会议的，应保留专家签名文件原件。
	负责起草

单位


2.3.2  形成的文件

	文件名称
	文件内容及要求
	性质

	上报公文
	参见模板（见附件4）。
	必备

	标准征求

意见稿
	征求意见稿应由标准起草工作组协商一致、通过内审，并符合以下要求：
按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

标准化对象、使用者、编制目的明确。

编写规范，层次清晰，规范性要素构成及其技术内容选取合理，表述清楚、准确、无歧义。

技术先进适用、经济合理、安全可靠，具有可操作性。
与国家有关法律法规、方针政策以及相关国家标准、行业标准协调配套。
不存在妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的内容。
	必备

	编制说明
	按照模板（见附件3）填写。

内容完整、详实。应对照标准中的技术条款，逐条详细说明理由（可参考五方面：一是理论依据，如法律法规和国家有关文件等；二是技术依据，如技术原理、技术模型、技术路线、技术分析等；三是试验依据，如试验验证情况及结论；四是数据依据，如基于调研和资料数据的统计分析；五是实践依据，如经过长期实践检验、多型产品验证或在多个单位试点应用的效果等）。
不能缺项，应根据工作进度不断补充完善直到发布。
对重大分歧意见不回避、不隐瞒。
	必备

	内审会会议纪要
	按照模板（见附件5）填写。

有明确的内审结论和全体专家签名。
	必备

	内审会意见汇总处理表
	按照模板（见附件6）填写。
按照标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都有明确的处理意见（采纳/部分采纳/未采纳）；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
	必备

	征求意见

对象名单
	按照模板（见附件7）填写。
	必备

	征求意见表
	参见模板（见附件8）。
	必备

	采标标准

文件
	采标标准原文和译文：用于以国际标准为基础制定的国家标准、行业标准，且一致性程度为等同采用或修改采用的项目。
	采标必备

	涉及专利标准相关材料
	必要专利信息披露表、证明材料、已批露的专利清单和必要专利实施许可声明表，具体材料符合《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》和GB/T 20003.1—2014《标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准》的相关要求。
	涉及专利必备

	规范性引用文件
	标准第2章中列出标准的文本以及被引用标准内容中引用的标准。
如标准文本页数过多，可只提供具体被引用部分或者电子版。
	有则必备

	其他相关

材料
	标准起草过程中产生的工作文档，包括：科研报告、试验报告、需求调查报告、专利查询结果、工作会议通知、会议纪要、专家签到表等。
	可选


2.4  征求意见阶段
征求意见阶段是指文标委和负责起草单位对标准征求意见稿广泛征求意见，并对征集的意见进行汇总和处理，形成标准送审稿等材料的过程。征求意见阶段要特别注意征求意见的广泛性、代表性，面向社会广泛征求各利益相关方的意见。

2.4.1  工作流程、内容及要求

	主要流程
	工作内容及要求
	责任主体

	初  核
	审核标准征求意见材料的齐全性、规范性、协调性以及标准制定程序合规性。

收到材料10个工作日内，反馈初核意见。

审核未通过的项目，退回标准起草工作组修改；标准起草工作组应于20个工作日内完成修改；修改后，再次审核仍然不符合要求的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。

审核通过的项目，进入下一流程。
	秘书处

	征求意见
	由标准起草工作组准备文件，秘书处组织征求意见。具体要求如下：

征求意见方式：函询或会议咨询。对重要利益相关单位，必须发函征求意见，不得以征求单位个别专家意见代替征求单位意见；单位回函需加盖单位公章。

征求意见对象：（1）利益相关方，包括与标准使用相关的政府主管部门、社会团体、文博单位、科研院所、检验单位以及大专院校、企业等机构和相关人员；（2）文标委或分标委全体委员；（3）社会公众。

征求意见对象数量：征求意见的单位不少于20家；同一个单位被征求意见的专家超过2人的，按“1”计数。

发放材料：征求意见函、标准征求意见稿、编制说明及征求意见表。

征求意见期限：国家标准征求意见期限一般不少于60日。行业标准征求意见期限一般不少于30日。逾期未反馈的按照无异议处理。

征求意见可能会反复多次。前期研究论证充分、内容比较成熟的标准，一般一次征求意见即可；如果根据回复意见，对征求意见稿进行了重大修改的或者涉及到重要技术指标争议较大时，则应重新组织内审并进行第二次征求意见。
	秘书处和负责起草单位

	汇总处理

反馈意见
	标准起草工作组将收集的意见按标准章条顺序，逐一整理记录，在对反馈意见认真研究分析基础上，完成征求意见汇总处理表，修改完成标准送审稿。 
在编制说明中补充征求意见情况及意见处理情况，尤其是重大分歧意见的处理经过和依据。
	负责起草

单位

	提交标准

送审材料
	对不存在重大修改或者重要技术指标争议的标准，在征求意见截止后10个工作日内，提交标准送审材料（文件清单及要求见2.4.2）。材料提交方式见3.4。
	负责起草

单位

	归档文件
	归档标准征求意见过程中产生的文件。

征求意见阶段发函、收函文件应保留原件；以电子邮件方式发函的，应保留邮件备查。
	秘书处


2.4.2形成的文件

	文件名称
	文件内容及要求
	性质

	标准送审稿
	与2.3.2中的标准征求意见稿要求相同。
	必备

	编制说明
	与2.3.2中的编制说明要求相同。

包括内审会情况、征求意见情况及意见处理情况，对重大分歧意见不回避、不隐瞒。
	必备

	内审会会议纪要
	暨2.3.2中的内审会会议纪要。
	必备

	内审会意见汇总处理表
	暨2.3.2中的内审会意见汇总处理表。
	必备

	征求意见汇总处理表
	按照模板（见附件9）填写。

按照标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都有明确的处理意见（采纳/部分采纳/未采纳）；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
	必备

	采标标准

文件
	与2.3.2中的采标标准文件要求相同。
	采标必备

	涉及专利标准相关材料
	与2.3.2中的涉及专利标准相关材料要求相同。
	涉及专利

必备

	计划调整

文件  
	对标准计划（项目负责人、承担单位、期限，标准名称、范围、主要技术内容等）进行了调整的，应提供计划调整文件（见3.2）。
	计划调整

必备

	规范性引用文件
	与2.3.2中的规范性引用文件要求相同。
	有则必备

	其他相关

材料
	标准征求意见过程中产生的工作文档，包括：科研报告、试验报告、需求调查报告、专利查询结果；工作会议通知、会议纪要、专家签到表，以及征求意见阶段发函、收函文件、征求意见邮件等。
	可选


2.5  审查阶段
标准审查阶段是指文标委对标准送审稿等材料进行全面的技术审查，并对专家和委员的意见进行汇总和相应处理，形成标准报批稿等材料的过程。

2.5.1  工作流程、内容及要求

	主要流程
	工作内容及要求
	责任主体

	初  核
	收到材料10个工作日内，审核标准报批材料的齐全性、规范性、协调性以及标准制定程序合规性，并反馈初核意见。

审核未通过的项目，退回标准起草工作组修改；标准起草工作组应于10个工作日内完成修改；修改后，再次审核仍然不符合要求的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。

审核通过的项目，进入下一流程。
	秘书处

	预  审
	初核通过后20个工作日内，组织文标委有关委员、专家等不少于5人进行预审。
一般采用会议审查方式。
标准起草工作组汇报标准制定情况。内容包括：标准制定背景及主要工作过程、主要技术条款及确定依据、意见汇总处理情况（特别是部分采纳和未采纳意见处理情况）、需提交会议讨论的重大分歧、外协事项（如有）、经费使用情况等。

专家审阅标准送审材料，对标准送审稿进行整体评估和逐句审定。

专家质询并讨论形成评审意见。

如会议上有重大意见分歧，应如实记录，并补充到编制说明中，作为后续全体委员审查的重要内容。

审查未通过的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。
审查通过的项目，进入下一流程。
	秘书处

	汇总处理预审意见
	标准起草工作组处理预审会意见，完成预审会意见汇总处理表，修改完善标准送审稿。

在编制说明中补充预审会情况及意见处理情况。
	负责起草

单位

	提交标准送审材料
	预审会通过后10个工作日内，提交修改完善后的标准送审材料（要求见2.4.2）以及预审会会议纪要、预审会意见汇总处理表（要求见2.5.2）。材料提交方式见3.4。
	负责起草

单位

	审  核
	重点审核预审会意见处理情况。
审核未通过的项目，退回负责起草单位修改。
审核通过的项目，进入下一流程。
	秘书处

	全体委员

审查
	组织文标委全体委员审查（根据需要召开，每年不少于1次）。
一般采用会议审查方式。委员投票表决并形成决议。参加投票的委员不得少于3/4，参加投票委员2/3以上赞成，且反对意见不超过参加投票委员的1/4，方为通过。
如对委员意见有异议，应在会议中提出，予以解决。
审查未通过的项目，视情况提出处理建议报国家文物局。
审查通过的项目，进入下一流程。
	秘书处

	汇总处理审查会意见
	标准起草工作组处理全体委员审查意见，完成审查会意见汇总处理表，修改形成标准报批稿。
在编制说明中补充审查会情况及意见处理情况。
	负责起草

单位

	作出承诺
	标准起草单位与主要起草人应对标准报批材料作出承诺。
	负责起草

单位

	提交标准报批稿材料
	审查会通过后10个工作日内，提交标准报批材料（文件清单及要求见2.5.2）。材料提交方式见3.4。
	负责起草

单位

	归档文件
	归档标准审查过程中产生的文件。

召开线上会议的，应保留会议截图；召开线下会议的，应保留专家签名文件原件。
	秘书处


2.5.2  形成的文件

	文件名称
	文件内容及要求
	性质

	标准报批稿
	与2.3.2中的标准征求意见稿要求相同。
	必备

	编制说明
	与2.3.2中的编制说明要求相同。

包括预审会和审查会情况及意见处理情况，对重大分歧意见不回避、不隐瞒。
	必备

	内审会会议纪要
	暨2.3.2中的内审会会议纪要。
	必备

	内审会意见汇总处理表
	暨2.3.2中的内审会意见汇总处理表。
	必备

	征求意见汇总处理表
	暨2.4.2中的征求意见汇总处理表。
	必备

	预审会会议纪要
	按照模板（见附件10）填写。
	必备

	预审会意见汇总处理表
	按照模板（见附件11）填写。

按照标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都有明确的处理意见（采纳/部分采纳/未采纳）；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
	必备

	审查会会议纪要
	全体委员形成审查意见，内容包括：会议组织单位、会议时间、地点；标准名称、计划号；对标准的综合评价和质量评价；审查的主要意见（具体意见可以附件形式给出）；标准的性质；明确审查会结论、投票情况；审查组长签名或文标委/分标委盖章；参加审查会议委员和单位名单（含委员手写签名）。
	必备

	审查会意见汇总处理表
	按照模板（见附件12）填写。

原则上会议意见全部采纳；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
	必备

	承诺书
	标准起草单位承诺书按照模板（见附件13）填写。

标准主要起草人承诺书按照模板（见附件14）填写。
	必备

	采标标准

文件
	与2.3.2中的采标标准文件要求相同。
	采标必备

	涉及专利标准相关材料
	与2.3.2中的涉及专利标准相关材料要求相同。
	涉及专利

必备

	计划调整

文件  
	对标准计划（项目负责人、承担单位、期限，标准名称、范围、主要技术内容等）进行了调整的，应提供计划调整文件（见3.2）。
	计划调整

必备

	规范性引用文件
	与2.3.2中的规范性引用文件要求相同。
	有则必备

	其他相关

材料
	标准审查过程中产生的工作文档，包括：科研报告、试验报告、需求调查报告、专利查询结果；工作会议通知、会议纪要、专家签到表等。
	可选


2.6  批准阶段
国家标准由文标委报国家文物局；国家文物局审核同意后，报国家标准委审批。
行业标准由文标委报国家文物局编号、批准发布后，报国家标准委备案。

2.7  出版阶段
文物保护国家标准由国家标准委委托出版机构出版。国家标准委在全国标准信息公共服务平台公开国家标准文本，供公众查阅。

文物保护行业标准由国家文物局委托出版机构出版。国家文物局在官网和全国标准信息公共服务平台公开文物保护行业标准文本，供公众查阅。

2.8  复审阶段
国家文物局组织文标委对实施周期达5年的标准进行复审，以确定标准是否继续有效、修改、修订或者废止。有以下情形之一的，应当及时复审：

法律、行政法规、部门规章或者国家有关规定发生重大变化的；

相关国家标准、行业标准发生重大变化的；

关键技术、适用条件发生重大变化的；

其他需要及时复审的情况。

2.9  废止阶段
国家标准委发布国家标准废止公告或者国家文物局发布文物保护行业标准废止公告，废止没有必要继续存在的标准。
3  标准制定项目管理

3.1  项目时限

标准制定项目完成周期一般不超过18个月，其中，修订项目和采用国际标准项目完成周期一般不超过16个月；具体以标准计划为准。

标准负责起草单位应于合同期满9个月前，完成标准起草、内审，并向文标委提交标准征求意见材料；于合同期满6个月前，完成征求意见等相关工作，并向文标委提交标准送审材料。

秘书处应于收到标准送审材料4个月内，组织完成初核、专家预审、全体委员审查等相关工作，并向国家文物局提交标准报批材料。

3.2  项目调整

标准计划下达后应当按照确定的标准名称、期限等执行，原则上不做调整。计划执行中，如有以下情形之一、确需调整的，负责起草单位应及时向秘书处提出书面申请：

1. 更换项目负责人的；

2. 调整负责起草单位的；

3. 调整标准名称的；

4. 标准适用范围、主要技术内容有重大调整的；

5. 不能按期完成，需要延期的；

6. 无法继续履行合同，需要终止的；

7. 其他重要事项变更的。

调整申请上应加盖负责起草单位公章，内容至少包括：基本情况（标准名称、项目计划号、合同起止时间、项目负责人）、调整内容、调整原因、已完成工作情况、后续工作计划、经费使用情况。项目延期申请宜于合同期满6个月前提出，项目延期只能申请一次，且强制性国家标准延期时间不超过12个月、推荐性国家标准和行业标准延期时间不超过6个月。

原则上，秘书处收到负责起草单位提交的书面申请20个工作日内，提出处理意见报国家文物局，国家文物局于20个工作日内予以处理。当调整申请未被批准时，应按照原定计划进行。必要时，国家文物局可以直接调整或者终止文物保护行业标准计划。

3.3  项目处理

项目执行中，如有以下情形之一的，秘书处应提出处理意见报国家文物局，国家标准委/国家文物局有权终止项目，视情况予以通报、不拨付尾款或追回部分或全部已拨付经费等处理；对被终止项目的负责人，3年内不得申报文物保护国家标准和行业标准制定项目：

1. 无故中断、拖期，合同到期后仍不能提交标准送审材料的；

2. 虽然提交了标准材料，但是初次审核/审查未能通过、修改后再次审核/审查仍未通过的；

3. 不符合法律法规和国家有关文件规定的；

4. 与现行国家标准、行业标准等不协调的；
5. 出现其他严重问题的。

3.4  标准材料提交

提交标准材料时，请同时提交纸质版和电子版。

纸质版材料，一式三份，寄送至秘书处。其中，文物保护专用设施相关标准材料寄送至分标委秘书处，其他标准材料寄送至文标委秘书处。

电子版材料，在文物保护标准信息公共服务平台上提交。

3.5  联系方式

3.5.1  国家文物局科技教育司标准与信息化处

联系电话：（010）56792016

电子邮箱：biaozhun@ncha.gov.cn

通讯地址：北京市东城区北河沿大街83号

邮政编码：100009

3.5.2  文标委秘书处

联系电话：（010）84615178

电子邮箱：wbwmsc@cach.org.cn   

通讯地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

邮政编码：100029  

3.5.3  分标委秘书处

联系电话：（010）63288532

电子邮箱：lulu1126@126.com   

通讯地址：北京市西城区广安门外大街甲397号

邮政编码：100055

4  附件
1. 标准制定相关文件

2. 项目建议书

3. 编制说明

4. 关于开展《XX》标准征求意见工作的函

5. 内审会会议纪要

6. 内审会意见汇总处理表

7. 征求意见对象名单

8. 征求意见表

9. 征求意见汇总处理表

10. 预审会会议纪要

11. 预审会意见汇总处理表

12. 审查会意见汇总处理表

13. 标准起草单位承诺书

14. 标准主要起草人承诺书

附件1

标准制定相关文件

标准制定应遵循标准化法律法规、规章制度，其文本编写和相关编制附件的内容应按照标准化基础标准和其他规范性文件所规定的规则起草。涉及到的文件主要有：

一、法律法规、规章制度
1. 中华人民共和国标准化法

2. 国家标准管理办法

3. 强制性国家标准管理办法

4. 采用国际标准管理办法

5. 国家标准涉及专利的管理规定（暂行）

6. 推荐性国家标准采信团体标准暂行规定

7. 国家标准修改单管理规定

8. 国家标准制修订经费管理办法

9. 行业标准管理办法

10. 文物保护标准化工作管理办法

11. 全国专业标准化技术委员会管理办法

二、基础标准

GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

GB/T 1.2—2020《标准化工作导则  第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》

GB/T 20000.1—2014《标准化工作指南  第1部分：标准化和相关活动的通用术语》

GB/T 20000.3—2014《标准化工作指南  第3部分：引用文件》

GB/T 20000.6—2024《标准化活动规则  第6部分：良好实践指南》

GB/T 20000.8—2014《标准化工作指南  第8部分：阶段代码系统的使用原则和指南》

GB/T 20000.10—2016《标准化工作指南  第10部分：国家标准的英文译本翻译通则》

GB/T 20000.11—2016《标准化工作指南  第11部分：国家标准的英文译本通用表达》

GB/T 20001.1—2024《标准起草规则  第1部分：术语》

GB/T 20001.2—2015《标准编写规则  第2部分：符号标准》

GB/T 20001.3—2015《标准编写规则  第3部分：分类标准》

GB/T 20001.4—2015《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》

GB/T 20001.5—2017《标准编写规则  第5部分：规范标准》

GB/T 20001.6—2017《标准编写规则  第6部分：规程标准》

GB/T 20001.7—2017《标准编写规则  第7部分：指南标准》

GB/T 20001.8—2023《标准起草规则  第8部分：评价标准》
GB/T 20001.10—2014《标准编写规则  第10部分：产品标准》

GB/T 20001.11—2022《标准编写规则  第11部分：管理体系标准》

GB/T 20002.1—2008《标准中特定内容的起草  第1部分：儿童安全》

GB/T 20002.2—2008《标准中特定内容的起草  第2部分：老年人和残疾人的需求》

GB/T 20002.3—2014《标准中特定内容的起草  第3部分：产品标准中涉及环境的内容》

GB/T 20002.4—2015《标准中特定内容的起草  第4部分：标准中涉及安全的内容》

GB/T 20002.6—2022《标准中特定内容的编写指南  第6部分：涉及中小微型企业需求》

GB/T 20003.1—2014《标准制定的特殊程序  第1部分：涉及专利的标准》

附件2

	建议书编号：
	                


文 物 保 护 标 准

项 目 建 议 书

	标准名称：
	

	标准性质：
	(强制性国家标准  (推荐性国家标准

(推荐性行业标准  (指导性技术文件

	制 修 订：
	(制定            (修订

	申报单位：
	

	项目负责人：
	

	填报日期：
	年   月   日


国家文物局
2024年制

一、基本信息
	中文名称
	

	英文名称
	

	标准性质
	(强制性国家标准 (推荐性国家标准 (推荐性行业标准 (指导性技术文件

	制 修 订
	(制定   (修订
	被修订标准号
	

	是否采标
	(是     (否
	采标类型
	

	采标号
	
	采标中文名称
	

	项目周期
	(12个月   (16个月   (18个月

	领域范围
	(不可移动文物   (可移动文物   (文物调查与考古发掘  

(博物馆         (文物保护、博物馆信息化及信息建设   

	申报单位
	

	归口技术委员会
	全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289）

	主管部门
	国家文物局

	申 请 人
	姓名
	
	身份证号
	

	
	职称/职务
	
	研究方向
	

	
	手机号码
	
	电子邮箱
	

	经费预算
	国拨补助经费
	元
	自筹经费
	元
	合计
	元

	是否有国家级

科研专项支撑
	(是 (否
	科研项目编号及

名称
	

	是否涉及专利
	(是 (否
	专利号及名称
	

	是否采用国际

标准
	(是 (否
	采标号、名称及采标程度
	

	是否由行标/地标/团标转化
	(是 (否
	行标/地标/团标号及名称
	

	是否属于军民通用的标准项目
	(是 (否
	属于军民通用标准的理由及与军方协调情况
	

	是否同步制定国家标准外文版
	(是 (否
	制定外文版的原因
	


二、项目摘要

【简要介绍项目内容，不超过400字。】
三、论证评估报告
（一）制修订标准的必要性、可行性
【立项必要性包括但不限于：经济社会和文物事业发展的需求；相关法律法规、政策规划的要求；标准实施后重大经济、社会、生态效益分析。项目可行性包括但不限于：行业现状；有关技术的成熟度和经济性分析；已经具备的研究基础和条件等。】

（二）主要技术要求

【包括范围和主要技术内容等；修订项目应说明拟修订的内容，与原标准相比的主要变化和理由。】

（三）国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况

【包括国内相关标准情况，与拟制修订标准的关系，范围包含但不限于相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准；有关国际标准化组织、有关国家或地区的相关标准情况、主要内容；拟采用或参照哪些国际国外标准，并对一致性进行描述。】

（四）与相关强制性标准、法律法规配套情况

【包括国内有关强制性标准、法律法规以及国家有关文件的情况，与拟制修订标准的关系。】

（五）标准所涉及的产品、过程或者服务目录

【应尽可能详细列出所规范的产品、过程或服务的名称或清单。必要时，可通过举例方式进行细化说明。】

（六）可能涉及的相关知识产权情况

【应尽可能列出可能涉及的知识产权情况，包括采用其他标准涉及的版权情况、标准涉及专利情况等。】

（七）征求国务院有关部门或关联TC意见的情况

【申报国家标准的，标准化对象如涉及国务院其他有关部门或全国文物保护标准化技术委员会（SAC/TC 289）以外的关联TC，应征求并提供相关部门（TC）的意见。】

（八）经费预算

【应包括制修订标准所需经费总额、国拨补助经费、自筹经费的情况。】

（九）项目进度安排

【标准进度一般按照标准制修订程序的各个阶段进行，应制定详细的工作计划，根据制修订周期细化组织起草、征求意见、审查等各阶段具体时间安排。】

（十）需要申报的其他事项
【需要废止或修订其他标准的建议，以及其他需要说明的事项】

四、项目申报单位和申请人情况

（一）申报单位情况
（二）申请人情况

（三）项目主要成员

	姓名
	性别
	出生

年月
	研究方向
	工作单位
	职称/职务
	承担任务
	曾牵头/参与标准研制情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


五、申请人承诺
	我保证建议书内容的真实性。如果获批立项，我将履行项目负责人职责，遵守有关规定，切实保证工作时间，认真开展标准研制工作，按时报送有关材料，确保标准完成质量。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

申请人（签名）： 

日期：      年   月   日 


六、申报单位意见
	项目申请人所填写的内容是否属实：                          (是  (否

本单位是否可以提供完成本项目所需的条件：                  (是  (否

本单位是否同意承担本项目的管理任务和提供信誉保证：        (是  (否

项目负责人的业务素质是否适合承担本项目的研究内容：        (是  (否

单位负责人（签名）： 

                      单位（公章）：   

日期：      年   月   日 




附件3
编 制 说 明


（XX稿）

	标准名称：
	

	计 划 号：
	

	标准性质：
	(强制性国家标准  (推荐性国家标准

(推荐性行业标准  (指导性技术文件

	制 修 订：
	(制定            (修订

	负责起草单位：
	

	项目负责人：
	

	编制日期：
	年   月   日


一、工作简况
【描述自标准编制工作启动至标准发布全过程，包括任务来源、制修订背景、起草过程、主要起草人所做的工作等。随着工作的进行，不断补充完整。应详细描述标准起草、内审、征求意见、预审、审查等阶段的时间、经过和结果。】

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据
（一）标准编制原则

【编写标准需考虑或遵守的原则，可从先进性、适用性、可操作性、协调性、规范性等方面考虑。】

（二）主要内容及其确定依据

【按照标准中各内容出现的顺序，从ICS/CCS、标题中英文、范围、规范性引用文件、术语和定义到各章技术要素，依次详细说明。针对标准中的各技术条款，必须逐条详细说明理由。修订标准，应对修订前后技术内容进行一一对比，并详细阐述修订理由。

确定依据可参考五方面：一是理论依据，如法律法规和国家有关文件等；二是技术依据，如技术原理、技术模型、技术路线、技术分析等；三是试验依据，如试验验证情况及结论；四是数据依据，如基于调研和资料数据的统计分析；五是实践依据，如经过长期实践检验、多型产品验证或在多个单位试点应用的效果等。】

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证的分析、综述报告，技术经济论证方面

【对于产品标准、方法标准，应给出“主要试验（或验证）的分析”情况。对于服务标准，应给出行业实践基础和应用效果。】

（二）预期的经济效益、社会效益和生态效益方面

【经济效益可从提高产品质量、工作效率和技术水平，促进管理科学化等方面进行阐述。社会效益可从促进经济社会发展、提高人民生活水平、保护消费者权益、提高科学技术水平、提升文物保护规范性、推动文物事业高质量发展等方面进行阐述。生态效益可从生态保护、绿色环境建设、节能减排等方面进行阐述。】

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

【若国际、国外有同类标准，应对技术指标逐项进行对比，并说明本标准与之相比技术水平达到的程度。若没有，需明确说明国际、国外尚无同类标准，尽可能分析出原因。】

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

【若为采用国际标准，说明采标原因，并描述是否符合采标原则、是否对口采标、有无版权问题。若为非采用国际标准，应说明未采用国际标准的原因。】

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

【识别出与标准相关的法律法规和已发布标准，找出各自内容的侧重点，然后分析本标准与之的差异，区别主要细化部分、填补空白部分及对已有标准技术要求的提高和完善部分。若与相关标准有矛盾、重复的情况，应在第九章中明确对相关标准的修改或废止建议。】

七、重大分歧意见的处理经过和依据

【应详细阐述重大分歧出现的时间、阶段，分歧意见内容，负责起草单位协调处理情况及结果，在标准中如何体现。不得回避、隐瞒重大分歧意见，重大分歧应在报批前全部解决。】

八、涉及专利的有关说明

【详细说明是否从技术角度确实无法避免涉及专利；说明专利持有人是否在自愿的基础上，向标准发布机构提交书面声明，同意可免费使用其专利等情况。】

九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

【包括关于标准培训宣贯的要求和建议，推广应用标准的手段和方式建议，效果检查和评估的建议；应包括标准编制单位推动该项标准实施的具体措施。

当本标准发布后需要修改或废止部分现行有关标准时，应列出这些标准的标准号、标准名称、建议采取的措施及理由。】

十、其他应当说明的事项

【说明其他应当说明的事项。标准计划执行中，如遇到特殊情况，确需调整标准名称、项目负责人、负责起草单位、标准范围和核心技术内容、完成时限等重要内容，应说明调整理由、程序、结果。】


说明：上述十章内容，应根据工作进度不断补充完善直到发布。如无个别章节无相关内容，请保留该章节标题，内容填写“无”。

附件4
关于开展《XX》标准征求意见工作的函

全国文物保护标准化技术委员会：

我单位负责起草的推荐性文物保护国家标准/行业标准《XX》（计划号：XX），已完成征求意见稿等材料（见附件）。拟向社会和各有关单位广泛征求意见，计划征求意见对象名单见附件。

我单位承诺：该标准编写规范，符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》要求；技术先进适用、经济合理、安全可靠；与相关法律法规和国家有关文件以及国家标准、行业标准协调配套，标准的技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求、不低于相应的通用技术条件或基本技术要求标准中规定的指标；不存在利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。如有违反承诺之处，我单位承担相应责任。

附件：1. 标准征求意见稿

2. 编制说明

3. 征求意见表

4. 征求意见对象名单

                  负责起草单位（公章）：

日期：    年  月  日

附件5
内审会会议纪要

XX年XX月XX日，XX在XX组织召开《XXXX》（计划号：XX）标准内审会。会上，专家听取了标准起草工作组汇报，审阅了标准征求意见稿、编制说明、拟征求意见对象名单等材料，经过质询与讨论，形成以下意见：

一、对标准的综合评价和质量评价

XXX。

二、标准的性质

    建议该标准为推荐性国家标准/强制性国家标准/行业标准。

三、审查的主要意见

    XXX。

具体意见见附件。

四、重大分歧处理情况

XXX。
五、征求意见对象名单

        拟征求意见对象具有广泛性、代表性，未回避重要利益相关方。
六、会议结论

XXX。

附件：1. 专家名单

      2. 具体意见

专家组组长（签名）： 

专家（签名）：

 日期：    年  月  日
附件6
内审会意见汇总处理表

	标准名称：
	计划号：

	   年  月  日编写

	序号
	原章条编号
	现章条编号
	意见内容
	处理意见
	处理意见说明

	
	
	
	
	采纳/部分采纳/未采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：按标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都有明确的处理意见（采纳/部分采纳/未采纳）；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
附件7

征求意见对象名单
	序号
	单位名称
	代表利益方

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


说明：征求单位意见，填写该表。

征求意见对象名单
	序号
	专家姓名
	工作单位
	职称/职务
	代表利益方

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：征求专家意见，填写该表。

附件8

征 求 意 见 表

	标准名称：
	计划号：

	序号
	标准章条编号
	修改意见
	修改理由

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他意见
	
	

	意见提出单位
	          单位名称：

（公章）

                              日期：    年  月  日


说明：被征求意见单位填写该表。
征 求 意 见 表

	标准名称：
	计划号：

	序号
	标准章条编号
	修改意见
	修改理由

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他意见
	
	

	专家姓名
	           
	职务/职称
	
	工作单位
	

	专家签名
	日期：   年  月  日


说明：被征求意见专家填写该表。

附件9
征求意见汇总处理表

	标准名称：
	计划号：

	   年  月  日编写

	序号
	原章条编号
	现章条编号
	意见内容
	提出单位/提出人
	处理意见
	处理意见说明

	
	
	
	
	
	采纳/部分采纳/未采纳
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	说明：（1）发送“征求意见稿”单位数：  个。

（2）收到“征求意见稿”后，回函的单位数：  个。

（3）收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：  个。

（4）没有回函的单位数：  个。


发函情况统计表
	序号
	单位名称/专家姓名、工作单位、职称/职务
	是否回函
	有无修改意见

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：（1）如果是征求了单位意见，则填写“单位名称”；征求了专家意见，则填写“专家姓名、职称/职务、工作单位”。

（2）征求意见的单位不少于20家，回函数原则上不少于15个；同一个单位被征求意见的专家超过2人的，按“1”计数。

（3）对重要利益相关单位，必须发函征求该单位意见，不得以征求该单位个别专家意见代替征求单位意见；单位回函需加盖单位公章。

附件10
预审会会议纪要

XX年XX月XX日，XX在XX组织召开《XXXX》（计划号：XX）标准预审会。会上，专家听取了标准起草工作组汇报，审阅了标准送审稿、编制说明、征求意见汇总处理表等材料，经过质询与讨论，形成以下意见：

一、对标准的综合评价和质量评价

XXX。

二、标准的性质

    建议该标准为推荐性国家标准/强制性国家标准/行业标准。

三、审查的主要意见

    XXX。

具体意见见附件。

四、征求意见处理情况

XXX。
五、重大分歧处理情况

XXX。
六、会议结论

XXX。

附件：1. 专家名单

      2. 具体意见

专家组组长（签名）： 

专家（签名）：

                                       日期：    年  月  日

附件11

预审会意见汇总处理表

	标准名称：
	计划号：

	   年  月  日编写

	序号
	原章条编号
	现章条编号
	意见内容
	处理意见
	处理意见说明

	
	
	
	
	采纳/部分采纳/未采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：按标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都有明确的处理意见（采纳/部分采纳/未采纳）；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
附件12
审查会意见汇总处理表

	标准名称：
	计划号：

	   年  月  日编写

	序号
	原章条编号
	现章条编号
	意见内容
	处理意见
	处理意见说明

	
	
	
	
	采纳/部分采纳/未采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：按标准章条顺序，逐一记录。所有的修改意见或建议都有明确的处理意见（采纳/部分采纳/未采纳）；对于部分采纳和未采纳的，应详细说明理由。
附件13
文物保护标准起草单位承诺书

本单位自愿积极参与《XXX》（计划号：XXX）标准制修订工作，对XX年XX月XX日完成的标准报批材料承诺如下：

1. 本单位审核了该标准报批稿，认可目前的技术内容和表述形式。

2. 本单位审核了该标准的编制说明、意见汇总处理表等其他报批材料，认可目前的编写内容。
3. 本单位同意列入该标准起草单位名单，认可目前的排名。
承诺单位（盖章）：

                            年  月  日

附件14
文物保护标准主要起草人承诺书

本人XXX，工作单位XXX，自愿积极参与《XXX》标准制修订工作，对XX年XX月XX日完成的标准报批材料承诺如下：

1. 本人已认真阅读该标准报批稿，认可目前的技术内容和表述形式。

2. 本人已认真阅读该标准的编制说明、意见汇总处理表等其他报批材料，认可目前的编写内容。
3. ( 据本人所掌握的信息，该标准不涉及必要专利；
3. ( 本人已按照规定披露自身及关联者拥有的标准必要专利，完成必要专利实施许可声明。

4. 本人同意列入该标准主要起草人名单，认可目前的排名。

承诺人（签名）：

                            年  月  日

� = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT �①�预研阶段


阶段任务：提出标准项目建议





� = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT �②�立项阶段


阶段任务：立项标准计划项目





� = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT �③�起草阶段


阶段任务：完成标准征求意见稿





� = 9 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑨�废止阶段


阶段任务：发布废止公告





� = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT �④�征求意见阶段


阶段任务：完成标准送审稿





� = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑤�审查阶段


阶段任务：完成标准报批稿





修订





废止





� = 8 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑧�复审阶段


阶段任务：提出标准复审结论


（继续有效、修订、废止）





� = 7 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑦�出版阶段


阶段任务：提供标准出版物





� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�批准阶段


阶段任务：完成标准出版稿








4

